Утверждена приказом

№ 318

от 06 октября 2021 г

**Дорожная карта** **по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МР «Сретенский район» Забайкальского края в 2021/2022 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Сроки | | Ответственные | | | Результаты | |
| 1. Анализ проведения ГИА-11 в 2020/21 учебном году | | | | | | | | | |
| 1.1 | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в МР «Сретенский район» в 2020/21 учебном году | | до 26 августа 2021 года | | Управление образованием | | | Аналитическая справка: «Итоги проведения ЕГЭ в МР «Сретенский район» в 2020/21 учебном году | |
| 1.2 | Самодиагностика проведения основного этапа ЕГЭ | | до 7 августа 2021 года | | Управление образованием | | | Подготовка информации в доклад на августовское совещание педагогических работников района | |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выявление общеобразовательных организаций, демонстрирующих в течении 3-х последних лет стабильно низкие результаты ГИА-11 по предметам по программам среднего общего образования | | Сентябрь-октябрь 2021г | | Управление образованием, общеобразовательные организации | | | Разработка комплекса мер по повышению качества образования для общеобразовательных организаций демонстрирующих низкие образовательные результаты | |
| 2.2 | Совещание руководителей общеобразовательных организаций по вопросу подготовки обучающихся общеобразовательных организаций и педагогических кадров к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021/22 учебном году | | Октябрь 2021 | | Управление образованием, общеобразовательные организации | | | Решение по совершенствованию подготовки ГИа-11 в 2021/22 учебном году | |
| 2.3 | Включение в планы работы РМО вопросов «Анализ решаемости заданий контрольно-измерительных материалов обучающимися по образовательным программам среднего общего образования в 2021/22учебном год», «Использование результатов ЕГЭ -2021 в работе учителя-предметника при подготовке ГИА-11 2022 году» . | | октябрь-декабрь 2021 г | | Руководители РМО | | | Корректировка планов работы РМО , участие в серии вебинаров об изменениях в ЕГЭ в 2022 году | |
| 2.4 | Проведения анализа учебно-методического обеспечения школ (учебники, учебные пособия и различные словари) на старшей ступени образования | | Ноябрь 2021г | | Управление образованием, общеобразовательные организации | | | Определение степени обеспеченности учебниками, учебными пособиями и словарями разных типов | |
| 2.5 | Проведение совещаний заместителей директоров по УВР «Эффективность управления образовательной организацией как основной фактор повышения качества образования», «Достижение метапредметных результатов обучения средствами учебных предметов» | | Ноябрь 2021г | | Управление образованием | | | Повышение квалификации заместителей директоров по УВР, курирующих ГИА-11 | |
| 2.6 | Оказание персонализированной помощи учителям общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты, с привлечением опыта школ, показывающих высокие результаты по ГИА-11 | | Ноябрь 2021 г-май 2022г | | Руководители РМО | | | Оказание адресной методической помощи учителям | |
| 2.7 | Открытые уроки по темам ГИА -11, вызывающим затруднения у обучающихся | | Ноябрь 2021 г - апрель 2022г | | Общеобразовательные организации | | | Определения уровня готовности обучающих к ГИА-11 | |
| 2.8 | Проведение тренировочных тестирований обучающихся 11 классов по общеобразовательным программам | | Январь-февраль 2022г | | Управление образованием, общеобразовательные организации | | | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-11 | |
| 2.9 | Участие в совещаниях, вебинарах | | В течение года | | Управление образованием, общеобразовательные организации | | | Получение справочной информации | |
| 2.10 | Проведение мастер-классов по предметам ГИА-11 лучшими учителями района с целью распространения лучших практик | | В течение учебного года | | Управление образованием, руководители РМО общеобразовательные организации | | | Повышение квалификации учителей-предметников | |
| 2.11 | Введение единых дней консультаций «ЕГЭ на 100 баллов» по всем предметам для учащихся к ГИА-11 | | По методическим дням учителей-предметникам | | Общеобразовательные организации | | | Подготовка учащихся к ГИА-11 | |
| 2.12 | Организация серии адресных семинаров для учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-11 | | В течение учебного года | | Руководители РМО | | | Повышение квалификации учителей-предметников | |
| 2.13 | Анализ результатов тренировочных тестирований по предметам | | В течение двух недель после проведения тестирования | | Руководители РМО | | | Определение направлений подготовки учащихся к сдаче ГИА-11 в 2021/22 учебном году ; корректировка планов работы общеобразовательных учреждений по подготовке выпускников к сдаче ГИА -11 с учетом анализа результатов тренировочных тестирований | |
| 2.14 | Формирование динамики успеваемости по каждому выпускнику отдельно | | До 15 февраля 2022г | | Общеобразовательные организации | | | Графики индивидуальной успеваемости | |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 | | | | | | | | | |
|  | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-11 в 2021/22 учебном году в МР «Сретенский район» | | | | | | | | |
| 3.1 | Об утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Октябрь 2021г | | | | Управление образованием | | | Приказ «Об утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МР «Сретенский район» Забайкальского края в 2021/2022учебном году» |
| Об утверждении мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2021/22 учебном году | Сентябрь 2021г | | | | Управление образованием | | | Приказ об утверждении мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2021/22году |
| Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2021/22учебном году | До 01 декабря 2021г | | | | Управление образованием | | | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в МР «Сретенский район» в 2021/22 учебном году |
|  | О формировании состава районной рабочей группы по проведению ГИА -11 в 2021/22 учебном году , разработка плана работы рабочей группы | До 30 января 2022 года | | | | Управление образованием | | | Муниципальный нормативный акт по утверждению состава рабочей группы по проведению ГИА-11 в 2021/22 учебном году, план работы рабочей группы по проведению ГИА-11 в 2021/22 учебном году |
|  | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА-11 в 2021/2022 учебном году (дополнительный срок) | До 02 февраля 2022г. | | | | Управление образованием | | | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в МР «Сретенский район» в 2021/22 учебном году |
|  | Об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2022 г | Январь 2022г | | | | Управление образованием | | | Приказ о подготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2022г |
|  | О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | Февраль 2022г | | | | Управление образованием | | | Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |
|  | Об уничтожении материалов, образовавшихся при проведении ГИА-11 в 2020/21 учебном году | Март 2022г | | | | Управление образованием | | | Приказ Об уничтожении материалов, образовавшихся при проведении ГИА-11 в 2020/21 учебном году |
|  | О мерах по обеспечению бесперебойного доступа к сети интернет в период ГИА-11 в форме ЕГЭ | До 20 марта 2022г | | | | Управление образованием | | | Приказ о мерах по обеспечению бесперебойного доступа к сети интернет в период ГИА-11 в форме ЕГЭ |
|  | Об организации и проведении ГИА-11 в 2021/22 учебном году по образовательным программам среднего общего образования | Апрель 2022г | | | | Управление образованием | | | Приказ об организации и проведении ГИА-11 в 2021/22 учебном году по образовательным программам среднего общего образования |
|  | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к (дополнительный срок) ГИА-11 в 2021/22 учебном году | До 04 мая 2022 г | | | | Управление образованием | | | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2021/22 учебном году |
|  | О привлечении имеющихся ресурсов для проведения единого государственного экзамена в МР «Сретенский район» | Май 2022г | | | | Управление образованием | | | Муниципальный нормативный акт о привлечении имеющихся ресурсов для проведения единого государственного экзамена в МР «Сретенский район» |
| 1. Финансовое обеспечение ГИА-11 | | | | | | | | | |
| 4.1 | Разработка, согласование и утверждение социально-значимой районной целевой программы «Программа проведения основного государственного экзамена и единого государственного экзамена в муниципальном районе «Сретенский район» в 2021-2022 учебном году» | Сентябрь 2021 г | | | | Администрация МР «Сретенский район», Управление образованием | | | Муниципальный нормативны акт об утверждении социально-значимой районной целевой программы «Программа проведения основного государственного экзамена и единого государственного экзамена в муниципальном районе «Сретенский район» в 2021-2022 учебном году» |
| 1. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | | | | | | | | | |
| 5.1 | Цикл обучающих семинаров «Использование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ» для членов ГЭК и технических специалистов | Апрель 2022 | | | | Управление образованием | | | Обучение категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2021/22 учебном году |
| 5.2 | Цикл обучающих семинаров для организаторов в аудитории «Использование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ» | Апрель 2022 | | | | Управление образованием | | |
| 5.3 | Организация и проведение обучения лиц привлекаемых к проведению ГИА-1: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; общественных наблюдателей; медицинских работников ППЭ | В течение года | | | | Управление образованием | | |
| 5.4 | Обучающий семинар для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ» | Апрель 2022 | | | | Управление образованием | | |
| 5.5 | Организация выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ТОМ (ППЭ-439) | Апрель 2022 | | | | Управление образованием | | | График выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (по согласованию с ОУ) |
| 1. Организационное сопровождение ГИА-11 | | | | | | | | | |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2020/21 учебном году по программам среднего общего образования из числа:  выпускников ОО текущего учебного года;  обучающихся и выпускников СПО;  выпускников прошлых лет | Сентябрь-ноябрь 2021 г | | | | Управление образованием  Общеобразовательные организации | | | Предварительное формирование РБД участников ГИА-11 в 2021 г по программам среднего общего образования |
| 6.2 | Актуализация сети ППЭ, определение количества ППЭ и места их расположения. Формирование и внесение в РИС сведений: списка ППЭ; аудиторий ППЭ | Февраль 2022 г | | | | Управление образованием | | | Сформированный перечень ППЭ и аудиторий для проведения ГИА-11 в 2021/22 учебном году по программа среднего общего образования |
| 6.3 | Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по программам среднего общего образования, внесение данных в РИС | Март 2022г | | | | Управление образованием | | | Сформированные и утвержденные составы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |
| 6.4 | Организация и проведение итогового сочинения, в том числе и дополнительный сроки:  -формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения);  - проведение совещаний со школьными координаторами по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения);  - совещание по итогам проведения итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2021г –май 2022г | | | | Управление образованием | | | Сформированная база данных участников итогового сочинения (изложения). Информирование школьных координаторов по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения). Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) |
| 6.5 | Планирование работы в РИС:  - внесение в РИС информации об общеобразовательных организациях;  - сбор сведений об участниках ГИА-11, формирование БД;  - сбор сведений об участниках с указанием выбранных предметов для сдачи ГИА-11;  - внесение в РИС информации о ППЭ, в т.ч. об аудиторном фонде; внесение в РИС сведений о работниках ППЭ;  -распределение в РИС ППЭ аудиторного фонда экзаменам;  - распределение участников ГИА-11 по ППЭ, аудиторий и работников ППЭ | Ноябрь 2021 г-июнь 2022г | | | | Управление образованием | | | Своевременное внесение информации в региональную информационную систему в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС ГИА-11 |
| 6.6 | Обеспечение межведомственного взаимодействия со службами, задействованными в проведении ЕГЭ в 2020/21 учебном году: внутренних дел, здравоохранения, транспорта, энергообеспечения, связи | В течение всего периода | | | | Управление образованием | | | Обеспечение участников Гиа-11 в ППЭ. Обеспечение медицинского сопровождения в ППЭ. Обеспечение доставки выпускников в ППЭ. Обеспечение бесперебойного энергоснабжения. Обеспечение бесперебойной интернет-связи, а также видеонаблюдения. |
| 6.7 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Май 2022г | | | | Управление образованием | | | Акты готовности ППЭ проведения ЕГЭ |
| 1. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 | | | | | | | | | |
| 7.1 | Разработка плана по информационному сопровождению ГИА-11 | Октябрь 2021г | | | | Управление образованием | | | Утверждение плана |
| 7.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | Октябрь 2021г | | | | Управление образованием  Общеобразовательные организации | | | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) |
| 7.2.1 | Ведение страниц на официальных сайтах Управления образованием, образовательных организаций по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА-11 , общественности, специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 | Сентябрь 2021г, май 2022г | | | |  | | | Наполнение информации по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА-11 , общественности, специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 |
| Организация и проведение выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-11, педагогической и родительской общественности (по специальному графику) | Октябрь 2021 г, май 2022 г | | | | Организация и проведение выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-11, педагогической и родительской общественности (по специальному графику) |
| Обеспечение работы «горячей линии» ГИА-11 | В течении всего периода | | | | Обеспечение работы «горячей линии» ГИА-11 |
| Организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2021/22 учебном году | По мере необходимости | | | | Организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2021/22 учебном году: организация публикаций в СМИ по подготовке к государственной итоговой аттестации |
| 7.3 | Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:  - организация и проведение родительских собраний классными руководителями и школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 11 классов;  - организация и проведение индивидуальных встреч классными руководителями и школьными психологами родителями (законными представителями) выпускников 11 классов, испытывающих психологические трудности;  - организация и проведение классными руководителями и школьными психологами встреч с родителями (законными представителями) выпускников 11 классов;  - организация и проведение тестирования обучающихся 11 классов с целью определение проблемных зон;  - организация и проведение бесед с обучающимися 11 классов классными руководителями и школьными психологами с целью оказания психологической помощи | В течение года | | | | Общеобразовательные организации | | | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА-11 в 2021/22 учебном году |
| 7.4 | Обеспечение проведения родительских собраний по вопросам проведения ГИА-11 | Сентябрь 2021г, декабрь 2021 г, май 2022г. | | | | Общеобразовательные организации | | | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-11 в 2021/22 учебном году |
| 7.5 | Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:  - организация и проведение родительских собраний классными руководителями и школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 11 классов;  - - организация и проведение индивидуальных встреч классными руководителями и школьными психологами родителями (законными представителями) выпускников 11 классов, испытывающих психологические трудности;  - организация и проведение классными руководителями и школьными психологами встреч с родителями (законными представителями) выпускников 11 классов;  - организация и проведение тестирования обучающихся 11 классов с целью определение проблемных зон;  - организация и проведение бесед с обучающимися 11 классов классными руководителями и школьными психологами с целью оказания психологической помощи родителями | В течение года | | | |  | | | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА-11 в 2021/22 учебном году |
| 7.6 | Разработка и распространение печатной информационной продукции | Сентябрь 2021г-май 2022г | | | | Управление образованием  Общеобразовательные организации | | | Распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА-11, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых в ППЭ |
| 7.7 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре ГИА-11 в 2020/21 учебном году | Сентябрь 2021г-май 2022г | | | | Общеобразовательные организации | | | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2021/22 учебном году |
| 1. Контроль над организацией проведения ГИА-11 | | | | | | | | | |
| 8.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемых к их проведению | | | Сентябрь 2021г-май 2022г | | | Управление образованием | Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 | |
| 8.2 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | | | Февраль-май 2022 г | | | Управление образованием | Протокол готовности ППЭ к проведению ГИА-11 | |
| 8.3 | Контроль за «ЕГЭ-туристам» | | | В течение года | | | Управление образованием | Информация в ГЭК | |
| 8.4 | Выявления нарушений порядка проведения ГИА-11 по программам среднего общего образования в 2021 году в ППЭ | | | Сентябрь 2021г, февраль 2022г, июль 2022 г | | | Управление образованием | Информация в ГЭК | |
| 8.5 | Контроль над подготовкой выпускников к ГИА-11 в общеобразовательных организациях:  - проверка деятельности организаций по организации подготовки и информированию участников образовательного процесса (выпускники, родители, педагоги) к ГИА-11;  - проверка полноты содержания информационных стендов по ГИА-11;  - проверка полноты информации о подготовке к проведению ГИА-11, размешенной на официальных сайтах общеобразовательных организаций. | | | Октябрь-декабрь 2021 г, март-апрель 2022г, | | | Управление образованием | Аналитическая справка | |