Утверждена приказом № 276

 от 11 октября 2019 г

**Дорожная карта** **по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МР «Сретенский район» Забайкальского края в 2019/2020 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные  | Результаты |
| 1. Анализ проведения ГИА-11 в 2018/19 учебном году
 |
| 1.1 | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в МР «Сретенский район» в 20148/19 учебном году | до 17 августа 2019 года | Управление образованием |  Аналитическая справка: «Итоги проведения ЕГЭ в МР «Сретенский район» в 20148/19 учебном году |
| 1.2 | Самодиагностика проведения основного этапа ЕГЭ | до 7 августа 2019 года | Управление образованием | Подготовка информации в доклад на августовское совещание педагогических работников района |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Выявление общеобразовательных организаций, демонстрирующих в течении 3-х последних лет стабильно низкие результаты ГИА-11 по предметам по программам среднего общего образования | Сентябрь-октябрь 2019г | Управление образованием, общеобразовательные организации | Разработка комплекса мер по повышению качества образования для общеобразовательных организаций демонстрирующих низкие образовательные результаты |
| 2.2 | Совещание руководителей общеобразовательных организаций по вопросу подготовки обучающихся общеобразовательных организаций и педагогических кадров к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019/20 учебном году | Октябрь 2019 | Управление образованием, общеобразовательные организации | Решение по совершенствованию подготовки ГИа-11 в 2019/20 учебном году |
| 2.3 | Включение в планы работы РМО вопросов «Анализ решаемости заданий контрольно-измерительных материалов обучающимися по образовательным программам среднего общего образования в 209/20 учебном год», «Использование результатов ЕГЭ -2019 в работе учителя-предметника при подготовке ГИА-11 2020 году» . | октябрь-декабрь 2019 г | Руководители РМО | Корректировка планов работы РМО  |
| 2.4 | Проведения анализа учебно-методического обеспечения школ (учебники, учебные пособия и различные словари) на старшей ступени образования | Ноябрь 2019г | Управление образованием, общеобразовательные организации | Определение степени обеспеченности учебниками, учебными пособиями и словарями разных типов |
| 2.5 | Проведение совещаний заместителей директоров по УВР «Эффективность управления образовательной организацией как основной фактор повышения качества образования», «Достижение метапредметных результатов обучения средствами учебных предметов» | Ноябрь 2019г | Управление образованием | Повышение квалификации заместителей директоров по УВР, курирующих ГИА-11 |
| 2.6 | Оказание персонализированной помощи учителям общеобразовательных организаций , демонстрирующих низкие образовательные результаты , с привлечением опыта школ, показывающих высокие результаты по ГИА-11 | Ноябрь 2019г-май 2020г  | Руководители РМО | Оказание адресной методической помощи учителям |
| 2.7 | Открытые уроки по темам ГИА -11, вызывающим затруднения у обучающихся  | Ноябрь 2019г -апрель 2020г | Общеобразовательные организации | Определения уровня готовности обучающих к ГИА-11 |
| 2.8 | Проведение тренировочных тестирований обучающихся 11 классов по общеобразовательным программам | Январь-февраль 2020г | Управление образованием, общеобразовательные организации | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-11 |
| 2.9 | Участие в совещаниях, вебинарах | В течение года | Управление образованием, общеобразовательные организации | Получение справочной информации |
| 2.10 | Проведение мастер-классов по предметам ГИА-11 лучшими учителями района с целью распространения лучших практик | В течение учебного года | Управление образованием, руководители РМО общеобразовательные организации | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.11 | Введение единых дней консультаций «ЕГЭ на 100 баллов» по всем предметам для учащихся к ГИА-11 | По методическим дням учителей-предметникам | Общеобразовательные организации | Подготовка учащихся к ГИА-11 |
| 2.12 | Организация серии адресных семинаров для учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-11 | В течение учебного года | Руководители РМО | Повышение квалификации учителей-предметников |
| 2.13 | Анализ результатов тренировочных тестирований по предметам | В течение двух недель после проведения тестирования | Руководители РМО | Определение направлений подготовки учащихся к сдаче ГИА-11 в 2019/20 учебном году ; корректировка планов работы общеобразовательных учреждений по подготовке выпускников к сдаче ГИА -11 с учетом анализа результатов тренировочных тестирований |
| 2.14 | Формирование динамики успеваемости по каждому выпускнику отдельно | До 15 февраля2020г | Общеобразовательные организации | Графики индивидуальной успеваемости  |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11
 |
|  | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-11 в 2019/20 учебном году в МР «Сретенский район» |
| 3.1 | Об утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Октябрь 2019г | Управление образованием | Приказ «Об утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МР «Сретенский район» Забайкальского края в 2019/2020 учебном году» |
| Об утверждении мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2019/20 учебном году | Октябрь 2019г | Управление образованием | Приказ об утверждении мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2019/20 году |
| Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2019/20 учебном году | До 20 ноября 2019г | Управление образованием | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в МР «Сретенский район» в 2019/20 учебном году |
|  | О формировании состава районной рабочей группы по проведению ГИА -11 в 2019/20 учебном году , разработка плана работы рабочей группы | До 30 января 2020 года  | Управление образованием | Муниципальный нормативный акт по утверждению состава рабочей группы по проведению ГИА-11 в 2019/20 учебном году, план работы рабочей группы по проведению ГИА-11 в 2019/20 учебном году |
|  | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА-11 в 2019/20 учебном году (дополнительный срок) |  До 20 января 2020г. | Управление образованием | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в МР «Сретенский район» в 2019/20 учебном году |
|  | Об организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2020г | Январь 2020г | Управление образованием | Приказ о подготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2020г |
|  | О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | Февраль 2020г | Управление образованием | Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |
|  | Об уничтожении материалов, образовавшихся при проведении ГИА-11 в 2018/19 учебном году | Март 2020г | Управление образованием | Приказ Об уничтожении материалов, образовавшихся при проведении ГИА-11 в 2018/19 учебном году |
|  | О мерах по обеспечению бесперебойного доступа к сети интернет в период ГИА-11 в форме ЕГЭ | До 20 марта 2020г | Управление образованием | Приказ о мерах по обеспечению бесперебойного доступа к сети интернет в период ГИА-11 в форме ЕГЭ |
|  | Об организации и проведении ГИА-11 в 2019/20 учебном году по образовательным программам среднего общего образования | Апрель 2020г | Управление образованием | Приказ об организации и проведении ГИА-11 в 2019/20 учебном году по образовательным программам среднего общего образования |
|  | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к (дополнительный срок) ГИА-11 в 2019/20 учебном году |  До 20 апреля 2020 г | Управление образованием | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2019/20 учебном году |
|  | О привлечении имеющихся ресурсов для проведения единого государственного экзамена в МР «Сретенский район» | Май 2020г | Управление образованием | Муниципальный нормативный акт о привлечении имеющихся ресурсов для проведения единого государственного экзамена в МР «Сретенский район» |
| 1. Финансовое обеспечение ГИА-11
 |
| 4.1 | Разработка, согласование и утверждение социально-значимой районной целевой программы «Программа проведения основного государственного экзамена и единого государственного экзамена в муниципальном районе «Сретенский район» в 2019-2020 учебном году» | Сентябрь 2019 г | Администрация МР «Сретенский район», Управление образованием  | Муниципальный нормативны акт об утверждении социально-значимой районной целевой программы «Программа проведения основного государственного экзамена и единого государственного экзамена в муниципальном районе «Сретенский район» в 2019-2020 учебном году» |
| 1. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11
 |
| 5.1 | Цикл обучающих семинаров «Использование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ» для членов ГЭК и технических специалистов | Апрель 2019 | Управление образованием | Обучение категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2019/20 учебном году |
| 5.2 | Цикл обучающих семинаров для организаторов в аудитории «Использование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ» | Апрель 2019 | Управление образованием |
| 5.3 | Организация и проведение обучения лиц привлекаемых к проведению ГИА-1: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; общественных наблюдателей; медицинских работников ППЭ | В течение года | Управление образованием |
| 5.4 | Обучающий семинар для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ» | Апрель 2019 | Управление образованием |
| 5.5 | Организация выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ТОМ (ППЭ-439) | Апрель 2019 | Управление образованием | График выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (по согласованию с ОУ) |
| 1. Организационное сопровождение ГИА-11
 |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2019/20 учебном году по программам среднего общего образования из числа:выпускников ОО текущего учебного года;обучающихся и выпускников СПО;выпускников прошлых лет | Сентябрь-ноябрь 2019 г | Управление образованиемОбщеобразовательные организации | Предварительное формирование РБД участников ГИА-11 в 2019 г по программам среднего общего образования |
| 6.2 | Актуализация сети ППЭ, определение количества ППЭ и места их расположения. Формирование и внесение в РИС сведений: списка ППЭ; аудиторий ППЭ | Февраль 2020 г | Управление образованием | Сформированный перечень ППЭ и аудиторий для проведения ГИА-11 в 2019/20 учебном году по программа среднего общего образования |
| 6.3 | Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по программам среднего общего образования, внесение данных в РИС | Март 2020г | Управление образованием | Сформированные и утвержденные составы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |
| 6.4 | Организация и проведение итогового сочинения, в том числе и дополнительный сроки:-формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения);- проведение совещаний со школьными координаторами по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения);- совещание по итогам проведения итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2019г –май 2020г | Управление образованием | Сформированная база данных участников итогового сочинения (изложения). Информирование школьных координаторов по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения). Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) |
| 6.5 | Планирование работы в РИС:- внесение в РИС информации об общеобразовательных организациях;- сбор сведений об участниках ГИА-11, формирование БД;- сбор сведений об участниках с указанием выбранных предметов для сдачи ГИА-11;- внесение в РИС информации о ППЭ, в т.ч. об аудиторном фонде; внесение в РИС сведений о работниках ППЭ;-распределение в РИС ППЭ аудиторного фонда экзаменам;- распределение участников ГИА-11 по ППЭ, аудиторий и работников ППЭ | Ноябрь 2019г-июнь 2020г | Управление образованием | Своевременное внесение информации в региональную информационную систему в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС ГИА-11 |
| 6.6 | Обеспечение межведомственного взаимодействия со службами, задействованными в проведении ЕГЭ в 2019/20 учебном году: внутренних дел, здравоохранения, транспорта, энергообеспечения, связи | В течение всего периода | Управление образованием | Обеспечение участников Гиа-11 в ППЭ. Обеспечение медицинского сопровождения в ППЭ. Обеспечение доставки выпускников в ППЭ. Обеспечение бесперебойного энергоснабжения. Обеспечение бесперебойной интернет-связи, а также видеонаблюдения. |
| 6.7 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Май 2020г  | Управление образованием | Акты готовности ППЭ проведения ЕГЭ |
| 1. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11
 |
| 7.1 | Разработка плана по информационному сопровождению ГИА-11 | Октябрь 2019 г | Управление образованием | Утверждение плана |
| 7.2 |  Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) |  | Управление образованиемОбщеобразовательные организации | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) |
| 7.2.1 | Ведение страниц на официальных сайтах Управления образованием, образовательных организаций по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА-11 , общественности, специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 | Сентябрь 2019г, май 2020г |  | Наполнение информации по информированию родителей (законных представителей), участников ГИА-11 , общественности, специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 |
| Организация и проведение выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-11, педагогической и родительской общественности (по специальному графику) | Октябрь 2019 г, май 2020 г | Организация и проведение выездных разъяснительных бесед с участниками ГИА-11, педагогической и родительской общественности (по специальному графику) |
| Обеспечение работы «горячей линии» ГИА-11 | В течении всего периода | Обеспечение работы «горячей линии» ГИА-11 |
| Организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2019/20 учебном году  | По мере необходимости | Организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2019/20 учебном году: организация публикаций в СМИ по подготовке к государственной итоговой аттестации |
| 7.3 | Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:- организация и проведение родительских собраний классными руководителями и школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 11 классов;- организация и проведение индивидуальных встреч классными руководителями и школьными психологами родителями (законными представителями) выпускников 11 классов, испытывающих психологические трудности;- организация и проведение классными руководителями и школьными психологами встреч с родителями (законными представителями) выпускников 11 классов;- организация и проведение тестирования обучающихся 11 классов с целью определение проблемных зон;- организация и проведение бесед с обучающимися 11 классов классными руководителями и школьными психологами с целью оказания психологической помощи | В течение года | Общеобразовательные организации | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА-11 в 2019/20 учебном году |
| 7.4 | Обеспечение проведения родительских собраний по вопросам проведения ГИА-11 | Сентябрь 2019г, декабрь 2019 г, май 2019г. | Общеобразовательные организации | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-11 в 2019/20 учебном году |
| 7.5 | Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:- организация и проведение родительских собраний классными руководителями и школьными психологами с родителями (законными представителями) выпускников 11 классов;- - организация и проведение индивидуальных встреч классными руководителями и школьными психологами родителями (законными представителями) выпускников 11 классов, испытывающих психологические трудности;- организация и проведение классными руководителями и школьными психологами встреч с родителями (законными представителями) выпускников 11 классов;- организация и проведение тестирования обучающихся 11 классов с целью определение проблемных зон;- организация и проведение бесед с обучающимися 11 классов классными руководителями и школьными психологами с целью оказания психологической помощи родителями | В течение года |  | Методические рекомендации по психологическому сопровождению подготовки обучающихся к ГИА-11 в 2019/20 учебном году |
| 7.6 | Разработка и распространение печатной информационной продукции | Сентябрь 2019г-май 2020г | Управление образованиемОбщеобразовательные организации | Распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА-11, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых в ППЭ |
| 7.7 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре ГИА-11 в 2019/20 учебном году | Сентябрь 2019г-май 2020г | Общеобразовательные организации | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2019/20 учебном году |
| 1. Контроль над организацией проведения ГИА-11
 |
| 8.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемых к их проведению | Сентябрь 2019г-май 2020г | Управление образованием | Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 |
| 8.2 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Февраль-май 2020 г | Управление образованием | Протокол готовности ППЭ к проведению ГИА-11 |
| 8.3 | Контроль за «ЕГЭ-туристам» | В течение года | Управление образованием | Информация в ГЭК |
| 8.4 | Выявления нарушений порядка проведения ГИА-11 по программам среднего общего образования в 2019 году в ППЭ | Сентябрь 2019г, февраль 2020г, июль 2020 г | Управление образованием | Информация в ГЭК |
| 8.5 | Контроль над подготовкой выпускников к ГИА-11 в общеобразовательных организациях:- проверка деятельности организаций по организации подготовки и информированию участников образовательного процесса (выпускники, родители, педагоги) к ГИА-11;- проверка полноты содержания информационных стендов по ГИА-11;- проверка полноты информации о подготовке к проведению ГИА-11, размешенной на официальных сайтах общеобразовательных организаций. | Октябрь-декабрь 2019 г, март-апрель 2020г,  | Управление образованием | Аналитическая справка |